«Утверждаю»

                                                     Руководитель Управления

                                                           Роспотребнадзора                                                                         по Нижегородской области                      

                                                       Е.Ю.Петров


___________________2014 г.                        

ПЛАН мероприятий 

по организации и проведению Всемирного

дня здоровья в Нижегородской области в 2014 году
на тему:«Трансмиссивный болезни».

	№№ по

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнители

	1.
	Подготовить обращения в органы исполнительной власти  Нижегородской области о проведении мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья. 
	Март
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

	2.
	Подготовить и направить в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, заинтересованные службы план мероприятий по организации и проведению Всемирного дня здоровья  в Нижегородской области в 2014 году.


	Март

	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

	3.
	Организовать размещение информационных материалов о профилактике инфекций передающихся кровососущими насекомыми на сайтах территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, лечебно-профилактических учреждений
	Апрель 
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

МЗ НО

	4.
	Организовать   проведение  областного  обучающего семинара  для  специалистов  лечебно-профилактических учреждений по вопросам лечения и профилактики трансмиссивных инфекций, обратив особое внимание на своевременную диагностику с учетом данных эпиданамнеза.
	Апрель
	МЗ НО

	5.
	Довести информацию о профилактике инфекций передающихся кровососущими насекомыми до юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, для информирования граждан, планирующих выезд в страны с тропическим и субтропическим климатом о возможном риске заражения инфекционными болезнями
	Март-апрель
	Министерство поддержки и развития 

малого предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг

	6.
	Обеспечить работу «горячей линии» по вопросам вакцинации и безопасности иммунизации
	Апрель
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

МЗ НО

	7. 
	Провестин семинар с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими туроператорскую и турагентскую деятельность по вопросам профилактики инфекционных заболеваний
	Март
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по НО



	8.
	Провести  цикл передач на телевидении и радио Нижегородской области по вопросам необходимости вакцинации последствиях отказов от профилактических прививок
	Апрель
	МЗ НО

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области



	9.
	Опубликовать информационные материалы по вопросам профилактики инфекционных заболеваний передающихся кровососущими насекомыми
	Апрель
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по НО

МЗ НО

	10.
	Провести семинары с персоналом медицинской организации  по вопросам оказания первичной медико - санитарной помощи и мероприятий при установке трансмиссивных болезней (лихорадка Денге, лихорадка Западного Нила, Крымская геморрагическая лихорадка, клещевой энцефалит, боррелиоз).


	7 апреля
	главные врачи ГБУЗ НО 

	11.
	Оформить стенды и "уголки здоровья" в медицинских организациях по трансмиссивным болезням


	07.04.2014
	главные врачи ГБУЗ НО

	12.
	Подготовить санитарные бюллетени по вопросам профилактики трансмиссивных болезней
	7 апреля
	главные врачи ГБУЗ НО

	13.
	Разработать памятки для населения по вопросам профилактики трансмиссивных болезней
	До 7 апреля
	ГБУЗ НО «Центр медицинской профилактики»

	14.
	Организовать распространение памяток в медицинских организациях Нижегородской области и аэропорту
	7 апреля 
	главные врачи ГБУЗ НО, Управление  Роспотребнадзора по НО 

	15.
	Провести беседы с пациентами медицинских организаций по вопросам профилактики трансмиссивных болезней
	7 апреля 
	главные врачи ГБУЗ НО

	16.
	Выставить на сайт медицинской организации информацию о профилактике трансмиссивных заболеваний
	6 апреля
	главные врачи ГБУЗ НО 

	17.
	Провести медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики», заслушать лекцию «Современные проблемы медицины путешественников», в которой освещены вопросы распространения трансмиссивных заболеваний и пути профилактики.
	Март
	Министерство здравоохранения Нижегородской области

	18. 
	Провести пресс-конференции по профилактике клещевых инфекций («Комсомольская Правда», «АИФ»
	Март
	Управление  Роспотребнадзора по НО


