

                                                                                        Утверждаю:                                                                          

                                                                                        И.о. Руководителя
                                                                                     Управления Роспотребнадзора

                                                                                 по Нижегородской области

                                                                                     _____________  О.Н. Княгина     
                                                                                « 27» _февраля______2013 г.

План 

действий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Нижегородской области

по подготовке к Всемирному дню защиты прав потребителей
 под девизом «Потребительское правосудие сегодня»
15 марта 2013 года.
	№

п/п
	Мероприятия
	Срок 

исполнения
	Ответственные за исполнение

	1.
	Подготовить пресс-релиз с информацией об утверждённом девизе Всемирного дня защиты прав потребителей – «Потребительское правосудие сегодня».
	До 

1марта

2013г.
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области 

	2.
	Довести информацию о тематике проведения Всемирного дня защиты прав потребителей до широкой общественности путём размещения соответствующей информации на официальных сайтах Управления  Роспотребнадзора по Нижегородской области, органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей.
	До 

5 марта

2013г.
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей,



	3.
	Используя средства массовой информации, предать широкой гласности результаты деятельности Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в Нижегородской области» по защите прав потребителей, в том числе о результатах участия в судебной защите потребительских прав граждан, просвещению, информированию и консультированию потребителей.  
	До 15марта2013г.
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в Нижегородской области».

	4.
	Организовать систематическое информационно-методическое сопровождение деятельности консультационных центров и пунктов для потребителей по основным аспектам, связанным с консультированием граждан по вопросам защиты их потребительских прав. При проведении указанной работы особое внимание уделять разъяснению правовых аспектов участия Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в судебной защите прав потребителей.
	В течение года
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

	5.
	Организовать  информирование и консультирование граждан об их потребительских правах и способах защиты этих прав, в том числе применительно к отдельным секторам потребительского рынка в целях повышения уровня правовой грамотности населения и минимизации рисков приобретения товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества в рамках телефонных «горячих линий», в общественной приёмной Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и Консультационном центре для потребителей и консультационных пунктах ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в Нижегородской области», а также в рамках работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг населению (при наличии соответствующих оснований).


	В течение года
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области,ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в Нижегородской области».

	6.

	Совместно с образовательными учреждениями, министерством образования Нижегородской области, Консультационным центром для потребителей и ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в Нижегородской области», общественными объединениями потребителей, органами местного самоуправления организовать проведение тематических потребительских уроков-практикумов, бесед, тренингов, факультативных занятий, конурсов, лекций и семинаров по актуальным аспектам обеспечения защиты прав потребителей среди учащихся общеобразовательных, средних и высших учебных заведений. 
	март 2013 г.

и далее в плано

вом порядке
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, теротделы Управления Роспотребнадзора, 
Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в Нижегородской области»,

общественные объединения потребителей, органы местного самоуправления

	7.
	Проанализировать эффективность созданного в Нижегородской области механизма взаимодействия участников системы защиты прав потребителей. Результаты проведённого анализа вынести на совместное обсуждение с государственными органами исполнительной власти Нижегородской области, органами местного самоуправления и общественными потребительскими объединениями.
	До15 марта 2013 г.

и далее в плано

вом порядке
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

	8.
	В целях обеспечения координации деятельности по дальнейшему формированию и совершенствованию  в Нижегородской области эффективной системы защиты потребительских прав граждан, с учётом решений, принятых на заседании коллегии Роспотребнадзора 22.02.2013г., обратиться в органы исполнительной власти Нижегородской области с предложением по разработке и принятию региональной программы по защите прав потребителей, как одной из форм обеспечения реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей
	В течение года
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

	9.

	Организовать проведение совместных конференций, совещаний и «круглых столов» с участием представителей заинтересованных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей по вопросам, связанным с заявленной тематикой Всемирного дня защиты прав потребителей.
	Март 2013г.
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, теротделы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в Нижегородской области»,

органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей

	10.
	Провести традиционные  «горячие  линии» для потребителей по актуальным вопросам защиты прав потребителей:

-в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области;
-в теротделах Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области;

- в Консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в Нижегородской области»;

-в пресс-центре еженедельника «Аргументы и факты - Нижний Новгород»;

-в пресс-центре «Комсомольская правда» - Марафон качества, посвящённый Всемирному Дню защиты прав потребителей (пресс-конференция, «горячая телефонная линия»);

-в редакции газета «Нижегородская правда»;

-в органах местного самоуправления. 


	12 марта 2013г.

14 марта 2013г.
11 марта 2013г.

14марта

2013г.

15марта

2013г. 
(по согласованию)
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, теротделы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в Нижегородской области»,

органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей

	11.

	Организовать встречи и выступления на  телевидении, радио по подготовке и проведению «Всемирного дня потребителя» под девизом: «Потребительское правосудие сегодня»

	 март 2013 г.
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, теротделы Управления Роспотребнадзора, органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей, телевизионные компании, областное и местное радио.

	12.
	Подготовить доклад о работе, проведенной Управлением в сфере защиты прав потребителей в 2012 г.
	До 10марта 2013 г.
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

	13.
	Провести «День специалиста по защите прав потребителей»  со специалистами территориальных отделов Управления, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», органов местного самоуправления.
	27 марта

2013г.
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

	14.
	Организовать потребительские конференции, ярмарки, выставки-продажи в организациях сферы обслуживания
	Март 2013 г.
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в Нижегородской области», органы местного самоуправления, общественные организации.

	15.
	Изготовить афиши, листки, памятки с информацией о проведении «Всемирного дня потребителей» под девизом: «Потребительское правосудие сегодня». Подготовить  списки телефонов служб защиты прав потребителей с распространением их среди населения. 


	Март 2031 г.
	 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», отделы ЗПП муниципальных образований Нижегородской области, общественные организации по защите прав потребителей

	16.
	Провести изучение общественного мнения по вопросу знания потребителями их прав путем проведения анкетирования


	Март 2013 г.
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, органы местного самоуправления, общественные организации по защите прав потребителей

	17.
	Провести семинар-совещание, посвященный Всемирному дню потребителей под девизом: «Потребительское правосудие сегодня»
с представителями органов местного самоуправления, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», общественными организациями потребителей, СМИ.
	13марта2013 г.
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

	18.
	Представить в Федеральную службу  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отчет о проведённых мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей.
	До

1апреля2013 г.
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской

	19.
	Информационный материал об итогах проведённых мероприятий, посвящённых Всемирному дню защиты прав потребителей, разместить на сайте Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
	
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области
	
	Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области,


Начальник отдела

защиты прав потребителей                                                                                Н.К. Цветкова                                                                              

PAGE  
5

